Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

приказом Главного управления

МЧС России по

Смоленской области

от __________ № ______

ПЛАН

подготовки и проведения I-ого этапа VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» Главным управлением МЧС России по Смоленской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственное подразделение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и утверждение положения и плана подготовки и проведения I этапа фестиваля. Рассылка приглашений к участию в I этапе фестиваля в образовательные организации. Представление информации и копий организационных документов в Департамент гражданской обороны и защиты населения | Организационный комитет 1-го этапа фестиваля; ОКВРППиПО | до 12 марта 2022 г. |
| 2. | Размещение пресс-релиза фестиваля, а также контактной информации жюри фестиваля на интернет - ресурсе Главного управления МЧС России по Смоленской области и в средствах массовой информации | ОИ и СсО (пресс-служба) | до 10 марта 2022 г. |
| 3. | Сбор и регистрация заявок на участие в конкурсах фестиваля | Организационный комитет 1-го этапа фестиваля; ОКВРППиПО | до 25 марта 2022 г. |
| 4. | Проведение отбора номеров и работ участников конкурсов фестиваля | Жюри I-го этапа фестиваля | до 1 апреля 2022 г. |
| 5. | Представление в Организационный комитет фестиваля заявок участников - победителей I-го этапа фестиваля, занявших 1 места, на участие в II-ом этапе Фестиваля, через ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) по электронному адресу zvezdamchs-2022@mail.ru | Организационный комитет 1-го этапа фестиваля; ОКВРППиПО | до 7 апреля 2022 г. |
| 6. | Организация размещения информации о победителях I-го этапа фестиваля в открытом доступе (на интернет-сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области) | ОИ и СсО (пресс-служба) | 7 апреля 2022 г. |
| 7. | Представление в МЧС России через Департамент гражданской обороны и защиты населения отчета об итогах проведения I этапа фестиваля в Смоленской области | Организационный комитет 1-го этапа фестиваля; ОКВРППиПО | до 11 апреля 2022 г. |